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PROGRAMA DE ACREDITACION Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL
2017 / 2018



1. DATOS GENERALES

Nº de Expediente UNDEF: UNDEF: 322

UNIDAD ACADEMICA: Facultad del Ejército – Colegio Militar de la Nación – Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa (CISOHDEF)

TÍTULO DEL PROYECTO: Primera Ayuda Psicológica en cadetes sin experiencia en catástrofes: Efecto del entrenamiento y la afectividad / racionalidad en la respuesta efectiva

DIRECTOR DEL PROYECTO:

Nombre y Apellido: Alejandro César Cosentino
DNI:17.591.117
Teléfono/Fax: 11-6226-1220 (número de celular)
E-mail: acescos@gmail.com


2. PERÍODO DE EJECUCION 

Consignar fecha de inicio de las actividades y fecha de cierre de la ejecución de presupuesto. Indicar si continúa con actividades.

Se realiza la rendición del presupuesto del período que va del 02 de julio de 2018 al 30 de noviembre de 2018. La rendición del período anterior fue realizada en el informa de avance del presente proyecto.
Se continúa con la finalización de redacción de manuscritos de reporte de los resultados de las investigaciones para el envío a revistas científicas.


3. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

(Extensión máxima 2 carillas).

En este punto deben consignarse todos los datos, situaciones y hechos que expliquen el desarrollo del proyecto, así como los desvíos que se produjeron, su justificación, y las acciones correctivas emprendidas.
En relación con el estudio del efecto de la toma de decisión y la capacitación en Primera Ayuda Psicológica (PAP) sobre el rendimiento efectivo en PAP, se llevó a cabo la preparación para la fase experimental que incluyó la correcta implementación del software SIPAPSI, el cual contiene la evaluación del comportamiento efectivo en PAP e instrumentos de medición psicológica, en los primeros meses del desarrollo del proyecto de investigación. Paralelamente, se realizó una actualización bibliográfica sobre los temas vinculados al desarrollo de este proyecto. Si bien, la planificación inicial de este proyecto contemplaba que la capacitación en PAP fuera brindada en marzo del corriente año, así como la toma de datos mediante el mencionado software SIPAPSI por medio de internet, al momento de la implementación de la ejecución de dicho paso investigativo, se produjo un fallo masivo en el funcionamiento de internet de la unidad académica donde se realizaría el experimento, Colegio Militar de la Nación (CMN), por lo que no se pudo garantizar la administración del software SIPAPSI en ese momento. En consecuencia, se debió proceder a realizar pasos correctivos con el fin de sustituir el uso de internet por una nueva red intranet de modo tal que la utilización del software SIPAPSI no dependiese de los servidores instalados en la unidad académica CMN. La correcta implementación de la red intranet, así como la disponibilidad de los cadetes del CMN para la capacitación en PAP y administración del SIPAPSI implicó que el paso procedimental se pospusiese varias semanas. La ejecución del experimento se había fijado para las fechas 31 de julio y 7 de agosto de 2018 en el CMN.

Una vez acomodadas la capacitación en PAP y la toma de datos del diseño experimental al cronograma de actividades de los cadetes de la institución universitaria sede del proyecto, y solucionados los inconvenientes técnicos por medio de la constitución de la red de intranet cableada y por wifi que fue conectada a un servidor interno que corría el software SIPAPSI para realizar la toma de datos por medio de las computadoras de este proyecto y las propias del CMN, la ejecución del experimento pudo llevarse adelante en las mencionadas fechas. De esta forma, se dividió a la muestra de cadetes en dos grupos: grupo control y grupo experimental. El grupo control estuvo integrado por cadetes sin experiencia previa en desastres que al momento de ser evaluados por el software no habían recibido una capacitación en PAP, mientras que el grupo experimental estuvo constituido por cadetes sin experiencia previa en desastres que recibirían una capacitación en PAP previamente a ser evaluados mediante el software SIPAPSI.

La capacitación en PAP se desarrolló dentro del Aula Magna de la mencionada unidad académica en fecha 31 de julio y ante al menos 200 cadetes. La capacitación en PAP estuvo dividida en tres módulos. En el primer módulo se desarrollaron conceptos básicos como respuesta de estrés y estructuras cerebrales involucradas. En el segundo módulo se abordaron cuestiones referidas a la PAP y al protocolo basado en el modelo de las 4C. Y en el último módulo -de índole pragmático- se promovió el espacio para que los cadetes pusieran en práctica lo adquirido en los dos módulos teóricos precedentes a través de dramatizaciones de situaciones de rescate. Se acompañó la capacitación con material gráfico resumiendo los principales aspectos de la PAP.

Simultáneamente a la capacitación en PAP que se realizaba en el Aula Magna de la unidad académica CMN, se llevó adelante en las salas de computación de la mencionada unidad académica la evaluación mediante el software SIPAPSI de los cadetes que no participaron en la capacitación en PAP (grupo control). En una fecha posterior, se realizó la evaluación por medio del software SIPAPSI a aquellos que fueron capacitados en el primer encuentro (grupo experimental). Debe mencionarse que no se logró alcanzar el número muestral necesario para la ejecución de este proyecto, debido al mencionado fallo de internet que desencadenó postergaciones debido a la implementación de medidas correctivas, y a que en ninguna de las dos fechas posteriormente establecidas se cumplieron acabadamente los horarios previamente consensuados con las autoridades militares de la unidad académica para la asistencia de los participantes del experimento, lo cual habría de llegar a afectar una sección de los resultados pretendidos.

Con respecto a la fase postexperimental, se procedió a tabular y analizar los datos estadísticamente de mediante el software R. Por ejemplo, se calcularon correlaciones entre las distintas variables psicológicas evaluadas y la efectividad medida por la cantidad de respuestas correctas en PAP tal como lo evalúa el software SIPAPSI. Se utilizó la prueba estadística ANCOVA para mostrar si la capacitación y la toma de decisiones racionales o emocionales tenían efectos sobre el rendimiento en PAP, utilizando como covariables aquellas que se vinculaban al comportamiento efectivo en PAP. Posteriormente se procedió a la interpretación de los resultados. Actualmente, se está finalizando un manuscrito con los resultados del experimento para ser enviado a una revista científica para su publicación.

Paralelamente a los preparativos del estudio explicativo con diseño experimental, se ejecutaron pasos con relación al estudio correlacional de validación del instrumento de medición BUDECI. Se realizó una recolección de datos que finalizó el 30 de mayo del corriente año y que incluyó a un total de 416 participantes cadetes del CMN a los que les fueron administrados los siguientes test psicológicos: the Bases for Urgent Decisions under Extreme Circumstancies Inventory (BUDECI), que evalúa tipo de toma de decisión urgente; la versión ampliada del the Cognitive Reﬂection Test (CRT), que evalúa inhibición cognitiva; the Brief Moral Decision-Making Questionnaire 30 (BrMoD-30) que evalúa las decisiones utilitarias y no utilitarias ante dilemas morales; y the Preference for Intuition and Deliberation scale (PID), que evalúa preferencia general por la intuición y por la deliberación. Se procedió a la tabulación de datos y confección de una matriz en un software estadístico. Se realizaron análisis estadísticos de los datos por medio del software R y se procedió a la interpretación de los resultados. Se realizó una presentación de los resultados del estudio correlacional en las jornadas 2018 de la UNDEF. Actualmente, se está finalizando un manuscrito con los resultados del experimento para ser enviado a publicación en revista científica.


4. CUADRO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO


Indicar en las columnas correspondientes el Objetivo específico y las Actividades relacionadas a las que se refiere el resultado obtenido. Si correspondiese, los indicadores de los resultados obtenidos deben coincidir con los empleados en la presentación del proyecto para cada actividad. Repetir el formato para cada objetivo.




	[bookmark: _Hlk517704018]
Objetivos específicos
	
Actividades
	
Resultado de actividad
	
Indicadores (cuantitativos y/o cualitativos) de los resultados obtenidos

	[bookmark: _Hlk517703900]1. Formar cadetes del Ejército Argentino en la Primera Ayuda Psicológica.
	Se realizaron capacitaciones en Primera Ayuda Psicológica a los cadetes militares del Colegio Militar de la Nación
	Cadetes capacitados en Primera Ayuda Psicológica para la asistencia a afectados en situaciones de catástrofes
	Una total de 200 cadetes al menos (solo 189 llegaron a registrarse) de la unidad académica Colegio Militar de la Nación fueron capacitados en Primera Ayuda Psicológica para rescate a personas afectadas por desastres.

	2. Determinar la efectividad del entrenamiento en Primera Ayuda Psicológica en cadetes sin experiencia previa en rescate en catástrofes
	Se administró el software SIPAPSI a cadetes sin experiencia en desastres del Colegio Militar de la Nación capacitados y no capacitados en Primera Ayuda Psicológica. Se Utilizó una red de intranet y Software SIPAPSI. Se tabularon los datos y se realizaron análisis estadísticos de tipo ANCOVA sobre los datos obtenidos de un diseño factorial experimental 
	La toma de decisión emocional afectó negativamente el comportamiento efectivo en PAP en comparación a la toma de decisión racional en cadetes sin experiencia previa en catástrofes que fueron entrenados en Primera Ayuda Psicológica (PAP).

	En los cadetes sin experiencia en catástrofes que recibieron entrenamiento en PAP, su toma de decisión de base emocional disminuyó de forma estadísticamente significativa su comportamiento efectivo en PAP en comparación a los participantes que tomaron su decisión de manera racional (t (160) = 2.67, p = .016).

	3. Estudiar las características psicológicas que describen el perfil psicológico que presenta la mayor efectividad para la intervención de la PAP
	Se administró el software SIPAPSI que evalúa variables psicológicas y rendimiento en Primera Ayuda Psicológica a los cadetes militares del Colegio Militar de la Nación. Se Utilizó una red de intranet y software SIPAPSI. 
Se tabularon los datos y se efectuaron análisis de datos cuantitativos.
Se buscó determinar las características psicológicas que están asociadas al comportamiento efectivo en PAP en individuos sin experiencia en desastres y con posibilidades de participación directa en su rol de rescatista.
Se analizaron las correlaciones entre las puntuaciones de las variables psicológicas y la cantidad de respuestas correctas a la prueba de comportamiento efectivo en PAP.

	El perfil psicológico del rescatista efectivo en PAP quedó constituido por doce variables psicológicas. Las variables del perfil positivamente asociadas al comportamiento efectivo en PAP son: atracción afectiva hacia el otro, toma de la perspectiva del otro, afrontamiento cognitivo dirigido a cambiar la situación, afrontamiento cognitivo y conductual motor dirigido a reducir la emoción, apertura a la experiencia y agradabilidad del modelo de personalidad normal del Big Five, jovialidad, honestidad y tenacidad del modelo rasgos positivos de personalidad de los Cinco Altos. Las variables de perfil que están asociadas negativamente al comportamiento efectivo en PAP son aversión afectiva hacia el otro y afrontamiento evitativo.
	Los resultados de las correlaciones mostraron que doce variables psicológicas se asociaron de forma estadísticamente significativa a la cantidad de comportamientos efectivos en PAP con un tamaño del efecto entre pequeño y mediano, rango de rs entre |.15| y |.23|. Las correlaciones entre las variables psicológicas y el comportamiento efectivo en PAP, que describen el perfil psicológico del cadete rescatista efectivo en PAP, son las siguientes
1. Atracción afectiva hacia el otro 
r = .17*    
1. Toma de la perspectiva del otro
r = .17*
1. Afrontamiento cognitivo dirigido a cambiar la situación 
r = .16*
1. Afrontamiento cognitivo dirigido a reducir la emoción  
r = .16*
1. Afrontamiento conductual motor dirigido a reducir la emoción 
r = .16*
1. Apertura a la experiencia del modelo de personalidad normal del Big Five
r = .16*
1. Agradabilidad del modelo de personalidad normal del Big Five
r = .17*
1. Jovialidad del modelo de rasgos positivos de personalidad de los Cinco Altos 
r = .15*    
1. Honestidad del modelo de rasgos positivos de personalidad de los Cinco Altos 
r = .22*    
1. Tenacidad del modelo de rasgos positivos de personalidad de los Cinco Altos 
r = .23*  
1. Aversión afectiva hacia el otro 
r = -.18*
1. Afrontamiento evitativo 
r = -.15*

Nota:  * p-valor menor a .05.







	4. Determinar el efecto de la toma de decisiones urgentes racionales y/o afectivas sobre la efectividad del entrenamiento en Primera Ayuda Psicológica
	Se administró el software SIPAPSI a cadetes del Colegio Militar de la Nación sin experiencia en catástrofes capacitados y no capacitados en PAP. Se utilizó una red de intranet y software SIPAPSI. Se tabularon los datos y se realizaron análisis estadísticos sobre los datos obtenidos del diseño factorial experimental
	La toma de decisión racional provocó más cantidad de comportamientos efectivos en PAP en comparación a la toma de decisión de base emocional en cadetes sin experiencia previa en catástrofes. Sin embargo, la tendencia individual a la toma de decisión no se mostró asociada a la efectividad en PAP.
	Los resultados del análisis estadístico mostraron que la toma de decisión de base racional afecta de modo positivo y estadísticamente significativo al comportamiento efectivo en PAP en comparación a la toma de decisión emocional, F(1,160) = 6.72, p < .010. Sin embargo, no alcanzó a mostrar su efecto sobre el comportamiento efectivo en PAP la tendencia individual a la toma de decisiones. 



	5. Validar el BUDECI con indicadores de inhibición cognitiva y de respuestas de racionalidad y afectividad ante situaciones problemáticas
	A una muestra de 416 cadetes del Colegio Militar de la Nación, se le administraron test psicológicos: BUDECI, CRT, BrMoD-30, y PID), y se recolectaron datos sociodemográficos. Se realizó el análisis de datos cuantitativos de los datos obtenidos.
	Se ha aportado una serie de indicadores de validez del test BUDECI, que mide tendencia a la toma de decisión urgente ante circunstancias extremas. Se ha hallado validez convergente con la toma general de decisiones. Además, se ha aportado a los aspectos referidos a la validez de constructo del BUDECI: (a) las decisiones urgentes racionales ante situaciones extremas están asociadas positivamente al funcionamiento de la inhibición cognitiva de respuestas sugerentes pero inapropiadas; (b) las decisiones racionales urgentes están asociadas positivamente a la toma de decisión utilitaria de los dilemas morales de alta implicación personal y a la dificultad para responder a esos dilemas, en tanto que la decisiones urgentes emocionales están asociadas positivamente a la dificultad hallada a responder a esos dilemas morales
	Validez convergente. Se halló una asociación positiva y estadísticamente significativa entre decisiones emocionales del BUDECI y las puntuaciones obtenidas por la dimensión intuitiva del PID (r = .55; p < .01) y se encontró con la misma dirección una asociación entre decisiones racionales urgentes del BUDECI y la dimensión deliberativa del PID (r =.19; p < .01). 
Validez de constructo. Respecto de la inhibición cognitiva, se asoció positivamente la dimensión decisiones urgentes racionales del BUDECI y las puntuaciones arrojadas por el test que evalúa inhibición cognitiva: los resultados mostraron una asociación positiva y estadísticamente significativa, i. e., altas puntuaciones en la tendencia individual a tomar decisiones urgentes de tipo racional también presentaron una mayor tendencia a evaluar y reevaluar cognitivamente las respuestas a los problemas, o sea, a la inhibición cognitiva (r =.13; p < .01). Respecto de los dilemas morales de alta implicación personal evaluados por el test BrMoD-30, los resultados mostraron una correlación positiva y estadísticamente significativa: la tendencia individual a las decisiones urgentes de tipo racional está asociada con la resolución utilitaria de los dilemas (r =.11; p < .05). A su vez, la tendencia individual al razonamiento cuando hay que decidir urgentemente en situaciones extremas está asociada a una mayor dificultad para decidir en los dilemas morales personales de alto conflicto. Estos resultados evidencian que las decisiones racionales exigen más actividad cognitiva, como sopesar pros y contras y, por tanto, suele presentar una mayor complejidad para decidir sobre dilemas morales novedosos (r =.11; p < .05). Finalmente, la tendencia a decidir en la urgencia de forma afectiva o emocional también estuvo asociada a una elevada dificultad, en dilemas morales personales de alto conflicto (r =.13; p < .01). Estos resultados evidencian que el estado emocional-afectivo afecta al procesamiento de la información de los dilemas morales.



5. CUADRO DE AVANCE CRONOLÓGICO DEL PROYECTO


	
Objetivos 
	
Actividades
	
Fecha Programada
   Inicio	        Fin
	
Actividades restantes

	1. Formar cadetes del Ejército Argentino en la Primera Ayuda Psicológica.
	Capacitaciones en Primera Ayuda Psicológica a los cadetes militares del Colegio Militar de la Nación
	31/07/18      
	31/07/18      
	No restan actividades

	2. Determinar la efectividad del entrenamiento en Primera Ayuda Psicológica en cadetes sin experiencia previa en rescate en catástrofes
	1. Administración del software SIPAPSI a capacitados y no capacitados en Primera Ayuda Psicológica a los cadetes militares del Colegio Militar de la Nación. Desarrollo y utilización de una red de intranet corriendo el software SIPAPSI en computadoras del proyecto y del Colegio Militar de la Nación.


	31/07/18      



	07/08/18


	No restan actividades

	
	2. Tabulación de datos y confección de una matriz para el software estadístico. Realización de análisis estadísticos por medio de software de computación de los datos e interpretación de los resultados.
	08/08/18
	30/09/18
	No restan actividades

	3. Estudiar de las características psicológicas que describen el perfil psicológico que presenta la mayor efectividad para la intervención de la PAP
	1. Administración del software SIPAPSI que evalúa variables psicológicas y rendimiento en Primera Ayuda Psicológica a los cadetes militares del Colegio Militar de la Nación. Desarrollo y utilización de una red de intranet corriendo el software SIPAPSI en computadoras del proyecto y del Colegio Militar de la Nación.
	31/07/18      



	07/08/18


	No restan actividades

	
	2. Tabulación de datos y confección de una matriz para el software estadístico. Realización de análisis estadísticos por medio de software de computación de los datos e interpretación de los resultados.
	08/08/18
	30/09/18
	No restan actividades.

	4. Determinar el efecto de la toma de decisiones urgentes racionales y/o afectivas sobre la efectividad del entrenamiento en Primera Ayuda Psicológica
	1. Administración del software SIPAPSI que evalúa variables psicológicas y rendimiento en Primera Ayuda Psicológica a los cadetes militares del Colegio Militar de la Nación. Desarrollo y utilización de una red de intranet corriendo el software SIPAPSI en computadoras del proyecto y del Colegio Militar de la Nación.
	31/07/18      



	07/08/18


	No restan actividades.

	
	2. Tabulación de datos y confección de una matriz para el software estadístico. Realización de análisis estadísticos por medio de software de computación de los datos e interpretación de los resultados.
	08/08/18
	30/09/18
	No restan actividades.

	5. Validar el BUDECI con indicadores de inhibición cognitiva y de respuestas de racionalidad y afectividad ante situaciones problemáticas
	1. Se le administraron una muestra de 416 cadetes del Colegio Militar de la Nación los test psicológicos: BUDECI, la versión extendida del CRT, BrMoD-30, y PID), y se recolectaron datos sociodemográficos. 
	01/11/17
	30/05/18
	No restan actividades

	
	2. Tabulación de datos y confección de una matriz para el software estadístico. Realización de análisis estadísticos por medio de software de computación de los datos e interpretación de los resultados, con las computadoras del proyecto. Redacción y confección de póster y trabajo por medio de software de computadoras del proyecto.
	01/06/18
	15/06/18
	No restan actividades.





6. CUADRO DE EJECUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO


· En el caso de que los insumos adquiridos no hubiesen sido los originalmente proyectados, deben consignarse los efectivamente adquiridos; indicando el motivo de las modificaciones y la utilización de remanente.
· En el caso de asistencia a congresos y/o estadías de trabajo internacionales, honorarios, consultorías, etc. indicar la duración y el destino.
· En el caso de equipamiento, indicar la unidad de localización y los usuarios/beneficiarios.

Rendición previa del informe de avance parcial por $63.374,00 nro. expediente proyecto 322.
Cambios de rubro autorizados el 10 de octubre de 2018 del rubro “Asistencia a Congresos” al rubro “Adquisición de Bibliografía” por un monto de $7.000,00, y del rubro “Edición de Publicaciones” al rubro “Compra de Equipamiento e Insumos” por un monto de $10.000,00

	
Objetivos
	Rubro
de Financiamiento
	Insumos (Cantidad y Tipo)
	Costo
Unitario Insumo
	Costo
Total Insumo

	
1.
	Compra de Equipamiento e Insumos

	1 micrófono inalámbrico dual (Para utilizar en la Capacitación presencial de cadetes en Primera Ayuda Psicológica realizada en el aula Magna del CMN; Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa sede Colegio Militar de la Nación)
	$1.583,12
	$1.583,12

	
	
	2 pilas Duracell 9V (Para micrófono inalámbrico dual; Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa sede Colegio Militar de la Nación)
	$103,50

	$207,00

	
	
	Golosinas (Se utilizan como incentivos para los cadetes participantes de la investigación; Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa sede Colegio Militar de la Nación)
	$380,00
	$380,00

	
Costo total objetivo 1
	$2.170,12








	
Objetivos
	Rubro
de Financiamiento
	Insumos (Cantidad y Tipo)
	Costo
Unitario Insumo
	Costo
Total Insumo

	2,, 3., 4. y 5.
	Adquisición de Bibliografía
	1 libro “Using R With Multivariate Statistics” 
1 libro “Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis, Second Edition: A Regression-Based Approach” 
1 libro “Publication Manual of the American Psychological Association” 
[bookmark: __DdeLink__1762_2221348418]1 libro “Using Multivariate Statistics” (Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa sede Colegio Militar de la Nación)
	$14.135,04
	$14.135,04

	
	
	1 libro "En defensa de la Ilustración" (Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa sede Colegio Militar de la Nación)
	$749,00
	$749,00

	
	Compra de Equipamiento e Insumos
	1 impresión de póster para presentación en jornadas UNDEFI 2018 (Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa sede Colegio Militar de la Nación)
	$1,000,00
	$1,000,00

	
	
	1 estructura porta banner para póster de Jornadas UNDEFI 2018 (Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa sede Colegio Militar de la Nación)
	 $955,90
	$955,90

	
	
	15 auriculares headset Genius HS-200C (Para utilizar en las computadoras por parte de los cadetes del CMN en la administración del software multimedia SIPAPSI de evaluación y recolección datos en el experimento en el Colegio Militar de la Nación; Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa sede Colegio Militar de la Nación)
	$119,50

	$1.792,50

	
	
	Artículos de librería (Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa sede Colegio Militar de la Nación)
	$86,00
	$86,00

	
	
	Caramelos (Se utilizan como incentivos para los cadetes participantes de la investigación; Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa sede Colegio Militar de la Nación)
	$495,98
	$495,98

	
	
	1 memoria sodimm Team Elite 8gb ddr4 2133 notebook (actualización de memoria RAM para notebook de Cosentino; Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa sede Colegio Militar de la Nación)
	$4.199,00
	$4.199,00

	
	
	2 memoria sodimm Team Elite 8gb ddr4 2133 notebook (actualización de memoria RAM para notebooks de Azzara y Grinhauz; Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa sede Colegio Militar de la Nación)
	$ 4.199,00
	$8.398,00

	
	
	1 pendrive Sandisk Cruzer Ultra Fit 64gb Usb 3.0 (usuario Cosentino, Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa sede Colegio Militar de la Nación)
	$1.289,00

	$1.289,00


	
	
	1 pendrive Adata Uv128 64gb Usb 3.1 Retractil (usuario Azzara, Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa sede Colegio Militar de la Nación)
	$649,00

	$649,00


	
	
	1 pendrive Kingston Micro Duo 32gb Otg Usb 3.0 (Usuario Grinhauz, Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa sede Colegio Militar de la Nación)
	$495,00
	$495,00

	
	
	1 artículo de librería, bolígrafo (Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa sede Colegio Militar de la Nación)
	$79,00
	$79,00

	
Costo total objetivo 2., 3. 4. y 5.
	$34.323,42



Remanente del Presupuesto por un monto de $132,46 remitido a la cuenta para acreditación de fondos no invertidos de la UNDEF número de CBU 0720420720000000076054








   …………………………………				           …....…………………………	
Firma del Director del Proyecto                             	Firma de Unidad Académica Ejecutora




7. SUGERENCIAS y/o APRENDIZAJES QUE CONSIDERE OPORTUNOS
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